## Dados do Projeto
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Fábrica do Saber
INTEGRANTES |  | PAPEL PRINCIPAL
Guilherme Lage |  | Programador
João Gabriel Perez |  | Programador
Lucas Soares |  | Programador
Maria Eduarda Amaral |  | Programador
Marlene Moraes |  | Programador
Vitor Stahlberg |  | Programador
| Papel principal | Status Integrante |  | Tempo Previsto | Tempo Gasto |  | Horas Trabalhadas | Status Tarefa | Situação Integrante
| Gerente de Projeto | Ativo | Sprint #1 | 20 | 0 | Guilherme Lage | #REF! | Planejado | Adiantado
| Analista de Requisitos | Inativo | Sprint #2 | 0 | 0 | João Gabriel Perez | #REF! | Executando | Normal
| Arquiteto de Software |  | Sprint #3 | 0 | 0 | Lucas Soares | #REF! | Atrasado | Atrasado
| Programador |  | Sprint #4 | 0 | 0 | Marlene Moraes | #REF! | Concluído
| Testador |  | Sprint #5 | 0 | 0 | Vitor Stahlberg | #REF!
Note on F9: ====== ID#AAAAEJHs_WI (2019-08-02 12:46:53) Selecione a distribuição de responsabilidades.

## Requisitos
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e Informática
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação
Engenharia de Software
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais
Fábrica do Saber
SPRINTS
Nº | Início | Fim | Observações Auxiliares | Progresso
1 | 2023-09-01 | 2023-09-21
2 | 2023-09-22 | 2023-10-05
3 | 2023-10-06 | 2023-10-26
4 | 2023-10-27 | 2023-11-16
5 | 2023-11-17 | 2023-11-30
| LISTA DE REQUISITOS |  |  | STATUS
Nº |  |  |  | Selecionar
0
1 | O administrador gerencia os alunos cadastrados. |  |  | Tarefas Criadas
2 | O administrador gerencia os funcionários cadastrados. |  |  | Pendente
3 | O administrador gerencia as turmas. |  |  | Pendente
4 | O administrador deve iniciar uma nova creche de férias. |  |  | Pendente
5 | O administrador visualiza graficamente as entradas e saídas. |  |  | Pendente
6 | O administrador visualiza graficamente as entradas e saídas. |  |  | Pendente
7 | O usuário emite relatório de alunos. |  |  | Pendente
8 | O usuário emite relatório de turmas. |  |  | Pendente
9 | O usuário emite relatório de professores. |  |  | Pendente
10 | O administrador cadastra despesas. |  |  | Pendente
11 | O administrador cadastra receitas. |  |  | Pendente
12 | O administrador emite boletos. |  |  | Tarefas Criadas
13 | O administrador pode logar no sistema |  |  | Tarefas Criadas
14 |  |  |  | Pendente
15 |  |  |  | Pendente
16 |  |  |  | Pendente
17 |  |  |  | Pendente
18 |  |  |  | Pendente
19 |  |  |  | Pendente
20 |  |  |  | Pendente
21 |  |  |  | Pendente
22 |  |  |  | Pendente
23 |  |  |  | Pendente
24 |  |  |  | Pendente
25 |  |  |  | Pendente
26 |  |  |  | Pendente
27 |  |  |  | Pendente
28 |  |  |  | Pendente
29 |  |  |  | Pendente
30 |  |  |  | Pendente
31 |  |  |  | Pendente
32 |  |  |  | Pendente
33 |  |  |  | Pendente
34 |  |  |  | Pendente
35 |  |  |  | Pendente
36 |  |  |  | Pendente
37 |  |  |  | Pendente
38 |  |  |  | Pendente
39 |  |  |  | Pendente
40 |  |  |  | Pendente
41 |  |  |  | Pendente
42 |  |  |  | Pendente
43 |  |  |  | Pendente
44 |  |  |  | Pendente
45 |  |  |  | Pendente
46 |  |  |  | Pendente
47 |  |  |  | Pendente
48 |  |  |  | Pendente
49 |  |  |  | Pendente
50 |  |  |  | Pendente
51 |  |  |  | Pendente
52 |  |  |  | Pendente
53 |  |  |  | Pendente
54 |  |  |  | Pendente
55 |  |  |  | Pendente
56 |  |  |  | Pendente
57 |  |  |  | Pendente
58 |  |  |  | Pendente
59 |  |  |  | Pendente
60 |  |  |  | Pendente
61 |  |  |  | Pendente
62 |  |  |  | Pendente
63 |  |  |  | Pendente
64 |  |  |  | Pendente
65 |  |  |  | Pendente
66 |  |  |  | Pendente
67 |  |  |  | Pendente
68 |  |  |  | Pendente
69 |  |  |  | Pendente
70 |  |  |  | Pendente
71 |  |  |  | Pendente
72 |  |  |  | Pendente
73 |  |  |  | Pendente
74 |  |  |  | Pendente
75 |  |  |  | Pendente
76 |  |  |  | Pendente
77 |  |  |  | Pendente
78 |  |  |  | Pendente
79 |  |  |  | Pendente
80 |  |  |  | Pendente
81 |  |  |  | Pendente
82 |  |  |  | Pendente
83 |  |  |  | Pendente
84 |  |  |  | Pendente
85 |  |  |  | Pendente
86 |  |  |  | Pendente
87 |  |  |  | Pendente
88 |  |  |  | Pendente
89 |  |  |  | Pendente
90 |  |  |  | Pendente
91 |  |  |  | Pendente
92 |  |  |  | Pendente
93 |  |  |  | Pendente
94 |  |  |  | Pendente
95 |  |  |  | Pendente
96 |  |  |  | Pendente
97 |  |  |  | Pendente
98 |  |  |  | Pendente
99 |  |  |  | Pendente
100 |  |  |  | Pendente
STATUS |  | PROGRESSO
Pendente |  | Planejado
Tarefas Criadas |  | Executando
Tarefas Concluídas |  | Atrasado
Concluído
Formulas:
Fim = [Início]+13
Fim = [Início] + 13
Início = [Início, row above]+14
Note on H18: ====== ID#AAAAEJHs_V8 (2019-08-02 12:46:53) "Tarefas Criadas": Tarefas geradas e distribuídas nas sprints. "Tarefas Concluídas": Todas tarefas concluídas.

## Sprint #1
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-09-01
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-09-02
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-03
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-04
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-09-05
2023-09-06
Fábrica do Saber | [8 empty] | 2023-09-07
2023-09-08
SPRINT #1 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-09-09
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-09-10
1 | 2023-09-21 | Documento de interface de usuário | 1 e 13 | Guilherme Lage | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-11
2 | 2023-09-21 | Diagramas de casos de uso | 1 e 13 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-12
3 | 2023-09-21 | Wireframes | 1 e 13 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-13
4 | 2023-09-21 | Usuario model | 13 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-14
5 | 2023-09-21 | Usuario service | 13 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-15
6 | 2023-09-21 | Usuario controller | 13 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-16
7 | 2023-09-21 | Responsavel model | 1 | João Gabriel Perez | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-17
8 | 2023-09-21 | Responsavel service | 1 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-18
9 | 2023-09-21 | Responsavel controller | 1 | João Gabriel Perez | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-19
10 | 2023-09-21 | Aluno model | 1 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-20
11 | 2023-09-21 | Aluno service | 1 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-21
12 | 2023-09-21 | Aluno controller | 1 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-22
13 | 2023-09-21 | Pagina de login | 13 | Guilherme Lage | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-23
14 | 2023-09-21 | Pagina de visualizacao de alunos cadastrados | 1 | Guilherme Lage | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-24
15 | 2023-09-21 | Pagina de edicao de aluno | 1 | Guilherme Lage | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-25
16 | 2023-09-21 | Autenticacao JWT | 13 | Lucas Soares | Atrasado | 0 | 0 | Tarefa nao concluida, movida para Sprint 2 | 2023-09-26
17 | 2023-09-21 | Pagina de cadastro de aluno | 1 | Marlene Moraes | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-27
18 | 2023-09-21 | Pagina de cadastro de usuario | 1 | Marlene Moraes | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-28
19 | 2023-09-21 | Pagina inicial(home) | 1 e 13 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-09-29
20 | 2023-09-21 | Integracao back-end + front-end | 1 e 13 | Guilherme Lage | Atrasado | 0 | 0 | Tarefa nao concluida, movida para Sprint 2 | 2023-09-30
21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-01
22 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-02
23 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-03
24 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-04
25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-05
26 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-06
27 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-07
28 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-08
29 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-09
30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-10
31 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-11
32 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-12
33 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-13
34 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-14
35 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-15
36 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-16
37 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-17
38 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-18
39 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-19
40 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-20
41 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-21
42 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-22
43 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-23
44 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-24
45 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-25
46 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-26
47 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-27
48 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-28
49 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-29
50 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-10-30
[5 empty] | Total: | 0 | 0 |  | 2023-10-31
|  | 20 |  |  | 18 |  |  |  | 2023-11-01
Distribuição de Tarefas | [8 empty] | 2023-11-02
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto |  | 2023-11-03
Guilherme Lage | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-04
João Gabriel Perez | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-05
Lucas Soares | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-06
Maria Eduarda Amaral | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-07
Marlene Moraes | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-08
Vitor Stahlberg | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-09
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WQ (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_WE (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #2
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-09-22
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-09-23
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-09-24
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-09-25
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-09-26
2023-09-27
Fábrica do Saber | [8 empty] | 2023-09-28
2023-09-29
SPRINT #2 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-09-30
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-01
1 | 2023-10-05 | Integracao back-end + front-end (Sprint 1) | 1 e 13 | Guilherme Lage | Concluído | 0 | 0 | Tarefa remanescente da sprint 1 | 2023-10-02
2 | 2023-10-05 | Integracao back-end + front-end (Sprint 2) | 2 e 3 | Guilherme Lage | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-10-03
3 | 2023-10-05 | Professor model | 2 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-10-04
4 | 2023-10-05 | Professor service | 2 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0 |  | 2023-10-05
5 | 2023-10-05 | Professor controller | 2 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0
6 | 2023-10-05 | Turma model | 3 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0
7 | 2023-10-05 | Turma service | 3 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0
8 | 2023-10-05 | Turma controller | 3 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0
9 | 2023-10-05 | Pagina de cadastro de turma | 2 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0
10 | 2023-10-05 | Pagina de edicao de turma | 2 | Vitor Stahlberg | Planejado | 0 | 0
11 | 2023-10-05 | Pagina de cadastro de Professor | 3 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0
12 | 2023-10-05 | Pagina de edição de Professor | 3 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0
13 | 2023-10-05 | Pagina de visualização de professores cadastrados | 2 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0
14 | 2023-10-05 | Pagina de visualização de turmas cadastradas | 3 | Vitor Stahlberg | Concluído | 0 | 0
15 | 2023-09-28 | Wireframes e style guide | 2 e 3 | Marlene Moraes | Atrasado | 0 | 0 | Ajudante: Vitor Lagares Tarefa nao concluida, movida para Sprint 3
16 | 2023-09-28 | Documento de interface de usuário | 2 e 3 | João Gabriel Perez | Concluído | 0 | 0 | Ajudante: Guilherme Lagares
17 | 2023-09-28 | Diagramas de casos de uso | 2 e 3 | João Gabriel Perez | Concluído | 0 | 0 | Ajudante: Lucas Soares
18 | 2023-10-05 | Autenticacao JWT | 13 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0 | Tarefa remanescente da sprint 1
19 | 2023-10-05 | Professor repository | 2 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0
20 | 2023-10-05 | Pessoa model | 13 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0
21 | 2023-10-05 | Serie enumeration | 1 | Maria Eduarda Amaral | Concluído | 0 | 0
22 | 2023-10-05 | Estado enumeration | 1 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0
23 | 2023-10-05 | Raca enumeration | 1 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0
24 | 2023-10-05 | Religiao enumeration | 1 | Lucas Soares | Concluído | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 24 |  |  | 22
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Lage | [5 empty] | 0 | 0
João Gabriel Perez | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Soares | [5 empty] | 0 | 0
Marlene Moraes | [5 empty] | 0 | 0
Vitor Stahlberg | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAEJHs_Wc (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #3
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-10-06
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-10-07
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-10-08
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-10-09
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-10
2023-10-11
Fábrica do Saber | [8 empty] | 2023-10-12
2023-10-13
SPRINT #3 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-10-14
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-10-15
1 | 2023-10-18 | Documento de interface | 7 e 9 | Vitor Stahlberg | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-16
2 | 2023-10-18 | Casos de uso | 7 e 9 | Lucas Soares | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-17
3 | 2023-10-18 | Diagrama de classes de dominio | 7 e 9 | Guilherme Lage | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-18
4 | 2023-10-25 | Planejamento sprint 4 | - | Maria Eduarda Amaral | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-19
5 | 2023-10-25 | Criacao de DTOs | 7 | Lucas Soares | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-20
6 | 2023-10-25 | Criacao de DTOs | 9 | Maria Eduarda Amaral | Planejado
7 | 2023-10-25 | Criar interface do relatorio - Aluno (lista) | 7 | Vitor Stahlberg | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-21
8 | 2023-10-25 | Criar funcionalidade de impressao relatorio - Aluno (lista) | 7 | Vitor Stahlberg | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-22
9 | 2023-10-25 | Criar interface do relatorio - Professor (lista) | 9 | Vitor Stahlberg | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-23
10 | 2023-10-25 | Criar funcionalidade de impressao relatorio - Professor (lista) | 9 | Vitor Stahlberg | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-24
11 | 2023-10-25 | Criar funcionalidade de impressao relatorio - Aluno (id) | 7 | Guilherme Lage | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-25
12 | 2023-10-25 | Criar funcionalidade de impressao relatorio - Professor (id) | 9 | Guilherme Lage | Planejado | 0 | 0 |  | 2023-10-26
13 | 2023-10-25 | Wireframes e style guide (Sprint 2) | - | Marlene Moraes | Atrasado | 0 | 0 | Tarefa remanescente da sprint 2
14 | 2023-10-25 | Wireframes e style guide (Sprint 3) | 7 e 9 | Marlene Moraes | Planejado | 0 | 0
15 | 2023-10-25 | Conseguir acesso a API Inter | - | Lucas Soares | Planejado | 0 | 0
16 | 2023-10-25 | Metodos de recuperacao de Enums |  | João Gabriel Perez | Planejado | 0 | 0
17 | 2023-10-25 | Integracao back-end + front-end (Sprint 3) | 7 e 9 | Guilherme Lage | Planejado | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
60 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 17 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Lage | [5 empty] | 0 | 0
João Gabriel Perez | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Soares | [5 empty] | 0 | 0
Marlene Moraes | [5 empty] | 0 | 0
Vitor Stahlberg | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B73: ====== ID#AAAAEJHs_Wc (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #4
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-10-27
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-10-28
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-10-29
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-10-30
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-10-31
2023-11-01
Fábrica do Saber | [8 empty] | 2023-11-02
2023-11-03
SPRINT #4 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-11-04
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-05
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-06
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-07
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-08
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-09
5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-10
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-11
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-12
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-13
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-14
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-15
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-16
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
51 | [5 empty] | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
53 | [5 empty] | 0 | 0
54 | [5 empty] | 0 | 0
55 | [5 empty] | 0 | 0
56 | [5 empty] | 0 | 0
57 | [5 empty] | 0 | 0
58 | [5 empty] | 0 | 0
59 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Lage | [5 empty] | 0 | 0
João Gabriel Perez | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Soares | [5 empty] | 0 | 0
Marlene Moraes | [5 empty] | 0 | 0
Vitor Stahlberg | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_WM (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B72: ====== ID#AAAAEJHs_Wc (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno

## Sprint #5
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | [8 empty] | 2023-11-17
Instituto de Ciências Exatas e Informática | [8 empty] | 2023-11-18
Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação | [8 empty] | 2023-11-19
Engenharia de Software | [8 empty] | 2023-11-20
Trabalho Interdisciplinar: Aplicações para Cenários Reais | [8 empty] | 2023-11-21
2023-11-22
Fábrica do Saber | [8 empty] | 2023-11-23
2023-11-24
SPRINT #5 | [7 empty] | FEEDBACK | 2023-11-25
Nº | Finalizar Até | Descrição da tarefa | Requisito relacionado | Responsável | Status | Tempo Estimado (h) | Tempo Gasto (h) | Observações sobre a tarefa | 2023-11-26
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-27
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-28
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-29
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2023-11-30
5 | [5 empty] | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0
43 | [5 empty] | 0 | 0
44 | [5 empty] | 0 | 0
45 | [5 empty] | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | [5 empty] | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [5 empty] | 0 | 0
50 | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total: | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0
Distribuição de Tarefas
Nome do Aluno | [5 empty] | Tempo Estimado | Tempo Gasto
Guilherme Lage | [5 empty] | 0 | 0
João Gabriel Perez | [5 empty] | 0 | 0
Lucas Soares | [5 empty] | 0 | 0
Marlene Moraes | [5 empty] | 0 | 0
Vitor Stahlberg | [5 empty] | 0 | 0
Note on J9: ====== ID#AAAAEJHs_V4 (2019-08-02 12:46:53) Informações dos integrantes do grupo para serem discutidas em reunião diárias ou de final de Sprint.
Note on B63: ====== ID#AAAAEJHs_Wg (2019-08-02 12:46:53) Distribuição de tarefas e esforço por aluno